PARECER N.º287   ,DE  2005.

De Relator Especial, em substituição à Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Processo RGL nº 493, de 2000.

Por intermédio do ofício CG.C.EBC 1505/2004, o Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC- 21.918/026/91, que trata dos Termos de Alteração Contratual e do Termo de Encerramento e Liquidação de Obrigações nº 685/97, relativos ao contrato celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e o Consórcio Habitacional Franca, para providências cabíveis.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa encaminhou-se o presente processo à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual não se manifestou em tempo regimental, ensejando a distribuição a este Deputado, para, na qualidade de Relator Especial, exarar parecer em substituição ao daquele órgão técnico.

Os autos cuidam da apreciação dos Termos de Aditamento e seus respectivos demonstrativos de cálculos de reajustes e da conversão do valor contratual para URV, oriundos do contrato firmado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU com o Consórcio Habitacional Franca, objetivando a execução dos serviços de terraplenagem e de construção de 1573 unidades habitacionais no município de Franca.

Os Termos Aditivos se referem aos seguintes procedimentos:

1.Carta CT/CDHU/6000/1000/860/92 (com validade de aditamento), de 31/07/1992, visando a readequação do cronograma de desembolso, com vigência a partir do mês de agosto de 1992 – fls.360/361;

2.Termo de Aditamento nº 766/92, de 29/10/1992, incluindo na planilha de orçamento o serviço de limpeza com destocamento, com preço unitário fixado em Cr4251,50 p/m2 (fls.415/416);

3.Termo de Supressão Parcial e Modificação nº 123/94, de 12/04/94, reduzindo para 1214 (um mil duzentos e quatorze) o número de unidades habitacionais a serem construídas, modificando sua tipologia e reduzindo o valor do contrato para CR$ 2.194.693,85 (dois milhões cento e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e três cruzeiros reais e oitenta e cinco centavos);

4.Termo de Aditamento nº 629/94, de 30/06/94, prorrogando o prazo contratual por mais 11 (onze) meses, a findar-se em 31/08/1994;

5.Termo de Aditamento nº 1268/95, de 21/12/1995, inserindo no contrato a aplicação de 18,47% sobre o valor vigente em 04/95, percentual este devidamente comprovado pela metodologia de cálculo para recomposição do equilíbrio econômico – financeiro do contrato, aplicáveis a partir do mês de maio de 1995;

6.Termo de Reti-Ratificação ao TSPM 123/94 e Aditamento, Modificação e Supressão Parcial nº 036/96, de 15/02/1996, alterando a tipologia das unidades habitacionais contratadas, modificando a denominação do empreendimento para Franca C/D/E/F, suprindo e acrescendo a execução de unidades habitacionais e passando o ajuste a vigorar com o valor de R$12.408.955,86 (doze milhões quatrocentos e oito mil novecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros reais e oitenta e seis centavos);

7.Termo de Aditamento nº 091/96, de 16/02/1996, prorrogando o prazo constante do cronograma financeiro por mais 10 (dez) meses, a partir de 16 de fevereiro, bem como o prazo de vigência contratual, devendo o termo final ocorrer em 18/12/1996;

8.Termo de Aditamento nº 102/96, de 24/04/1996, inserindo na planilha de orçamento o item estaca pré- moldada de concreto 17x17 cm, ao preço unitário de R$26,80 p/m (fls.298/299);

9.Termos de Alteração nº 554/96, de 19/08/1996, inserindo planilha de orçamento os itens e preços unitários constantes do anexo GTA, passando o contrato a vigorar com o valor de R$12.564.994,83 (doze milhões quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos);

10.Demonstrativos de cálculos de reajustes e demonstrativo de cálculo da conversão do valor contratual para URV, cuja equivalência em 01/04/1994 foi fixada em 11.363.087,90 URV’s.

Ao serem examinados os referidos documentos, o Tribunal Pleno, em sede de recurso ordinário, na sessão realizada em 29 de setembro de 1999, confirmou a decisão da E. Primeira Câmara, que julgou irregular a conversão de valores contratuais e, por contaminação, irregulares os atos subseqüentes a data da conversão, inclusive os atos determinativos das respectivas despesas, se adotando, em conseqüência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Li Complementar nº 709/93.

Iguais destinos tiveram os Termos de Alteração Contratual de nº 949/96, de 16/12/1996, e de Encerramento e Liquidação de Obrigações de nº 685/97, de 10/09/1997, por decisão singular publicada em 31/01/2003, e confirmada pela Primeira Câmara na sessão de 22 de junho de 2004, com base no princípio da acessoriedade.

Este é, em apertada síntese, o relatório.

Da análise dos autos, em que pese o significativo papel desempenhado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, enquanto bastião das normas que regem os procedimentos administrativos levados a cabo pela Administração Pública, no julgamento em relevo, entendemos, com a máxima vênia, não ter se revelado justo o decisório.

Dos Termos Aditivos e Modificativos de repactuação contratual.

Considerou a Egrégia Corte de Contas irregular os Termos Aditivos e Modificativos celebrado entre a Autarquia  e a empresa contratada tendente a promover o “expurgo da expectativa inflacionária” do ajuste contratual em decorrência do imposto pela Lei Federal nº 9.069/95.

De fato, impõe a legislação federal que os órgãos da Administração Pública promovam, nos contratos celebrados em data anterior à implantação do Plano Federal de Estabilização Monetária (Plano Real), o expurgo da fração no preço contratado do correspondente à expectativa de inflação existente entre a data da medição das empresas contratadas e a do efetivo pagamento.

Ocorre, contudo, que a leitura detida do Decreto nº 32.117/90, expressamente citado no instrumento contratual, deixa claro que a Autarquia deveria promover, a partir do sétimo dia da apresentação das medições relativas à obra contratada, a correção dos valores devidos, empregando para tanto a variação da UFESP.

Esta sistemática é exposta pela Autarquia nos autos, de onde extraímos:

“Diante dessa conjuntura exposta, somente seria admissível cogitar-se de preços a vista (pagos em 7 dias) ou a prazo (atualizados pela variação da UFESP, a partir do 8º dia), Com esse entendimento, o CDHU ao explicitar nos seus editais e contratos sua submissão ao Decreto nº 32.117, indicou e praticou o conceito de preço a vista, com prazo de vencimento de 30 dias, atualizável monetariamente a partir do 8º dia”.

A sistemática imposta pelo Decreto era, evidentemente, de conhecimento de todas as demais proponentes, não sendo crível que tenha a contratada incluído em seu orçamento expectativa inflacionária superior aos sete dias indicados no Decreto e na Resolução SF – 40.

A verdade é que o procedimento adotado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, quando da conversão dos valores contratuais encontrou eco na orientação expedida pelo própria PGE, como vemos da redação do documento datado de 5 de outubro de 1995 (Resolução Conjunta SF / PGE nº 2).

Em tal documento, previa o seguinte procedimento:

“É de rigor o cumprimento, pela Administração-Contratante, da determinação contida no artigo 15, § 5º da Lei Federal nº 8.880/94 (repactuação para URV) e no artigo 23, § 1º da Medida Provisória nº 842/94 e subseqüentes (conversão para o Real), relativa ao expurgo da expectativa inflacionária incluída nos preços dos contratos que não contiverem cláusula de atualização monetária entre a data final do período de adimplemento da obrigação e da exigibilidade do pagamento, em relação a esse prazo, calculado “pro rata tempore” em conformidade com a variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI da FGV, dos meses indicados nos dispositivos citados, adotando-se a fórmula de cálculo do expurgo e tabela constantes da resolução SF 38/94, DOE de 13/06/94.

No Estado de São Paulo, por força do disposto no Decreto nº 32.117/90 esse prazo é de no mínimo 7 (sete) dias.

As alegações de observância dos Decretos nº 35.263/92 e 35.627/92, quando da elaboração das propostas não são suficientes, por si só, para ilidir a presunção legal de inclusão da expectativa inflacionária no preço, cujo expurgo foi determinado pela legislação federal.

Eventual quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato deverá ser demonstrada inequivocamente, pelo contratado, cabendo à contratante analisar o pedido e, se for o caso, recompor a equação inicial.”

Como se observa, o prazo mínimo que previa o Decreto 32.117/90 adotado na cláusula reguladora do Contrato ora em análise – era de sete dias para iniciar a aplicação da correção monetária pela Ufesp.

Em outras palavras, a partir do sétimo dia da previsão de pagamento, era o CDHU obrigado a incluir nos seus pagamentos a variação do índice da Ufesp, motivo pela qual toda e qualquer proposta comercial somente previa a incidência da expectativa inflacionária nos sete primeiros dias.

A solução imposta pela Egrégia Corte, que determina a correção do expurgo realizado para trinta dias, ao lugar de sete, imporá à empresa contratada ônus demasiado, violando a boa fé contratual.

Ademais, verificamos que a lei que instruiu o processo de conversão de valores contratuais para URV foi a de nº 8.880 de 17/05/1994, decorrente da Medida Provisória nº 434 de 28/02/1994 posteriores convalidações.

A conversão dos valores contratuais para URV deu-se em 01/04/1994, em estrita observância à citada lei, cujo artigo 15 assim estabelece:

“Artigo 15 – Os contratos para aquisição ou produção de bens para entrega futura, execução de obras, prestação de serviços, locação, uso e arrendamento, vigentes em 1º de abril de 1994, em que foram contratantes órgãos e entidades da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, seus fundos especiais, fundações públicas, sociedades de economia mista e demais entidades por ela controladas direita ou indiretamente, serão repactuados e terão seus valores convertidos em URV, nos termos estabelecidos neste artigo, observado o disposto nos artigos 11,12 e 16” (grifos nossos).

Por outro lado, são inúmeras as lições de nossos juristas sobre o presente assunto:

HELY LOPES MEIRELLES, por exemplo, ensina:

"O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao atendimento das necessidades públicas, mas, por parte do contratado objetiva um lucro, através da remuneração consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras. Esse lucro há que ser assegurado nos termos iniciais do ajuste, durante a execução do contrato, em sua plenitude mesmo que a Administração se veja compelida a modificar o projeto ou o modo e forma da prestação contratual, para melhor adequação às exigências do serviço público." - Cf. "Licitação e Contrato Administrativo", 9ª Ed., RT, 1990, p. 193.

E ainda MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO:

"Por certo que, nas promessas recíprocas, nascidas do interesse econômico público, a unilateralidade bilateraliza-se em obrigações. Quando se conjuga uma promessa com outra, tendo em vista uma mesma finalidade, efetivamente tais promessas, uma vez formalizadas deságuam numa relação de direito obrigacional." - Cf. "Obrigações Administrativas", Genesis, 1994, p. 148.

Resulta claro que a imposição da Corte de Contas poderá colocar a execução contratual em risco, já que impõe à contratada preço irreal, suprimindo expectativa que, a toda evidência, inexistiu.

De outra parte, iguais destinos tiveram os Termos de Alteração de nº 949/96, de 16/12/96 e de Encerramento e Liquidação de Obrigações de nº 685/97, de 10/09/1997

Desse modo, manifestamos nossa discordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, e, dando cumprimento ao parágrafo 1º, item 2, do artigo 239 da XI Consolidação do Regimento Interno, apresentamos o seguinte Projeto de Decreto Legislativo, que propõe o arquivamento dos presentes autos, em homenagem à Justiça.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº			, DE 2005.

“Dispõe sobre a reforma da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dá outras providências”.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO decreta:

“Artigo 1º - Fica reformada a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no acórdão prolatado pela Segunda Câmara e confirmada pelo Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC – 001153/026/96, para considerar regulares a Carta CT/CDHU/6000/1000/860/92 (com validade de aditamento); Termo de Aditamento nº 766/92, de 29/10/92; Termo de Supressão Parcial e Modificação nº 123/94, de 12/04/94; Termos de Aditamento nº 360/93, de 28/04/1993;  Termo de Aditamento nº 629/94, de 30/06/94; Termo de Aditamento nº 1268/95, de 21/12/95; Termo de Reti-Ratificação ao TSPM 123/94; Termo de Aditamento Modificativo e Supressão Parcial nº 036/96, de 15/02/96; Termo de Aditamento nº 091/96, de 16/02/96; Termo de Aditamento nº 102/96, de 24/04/96; Termo de Alteração nº 554/96, de 19/08/1996, bem como os Termos de Alteração Contratual de nº 949/96, de 16/12/1996 e de Encerramento e Liquidação de Obrigações de nº 685/97, de 10/09/1997, provenientes do contrato celebrado entre a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e a Empresa Consórcio Habitacional Franca.

Artigo 2º - Arquivem-se os autos, por não caber mais nenhuma providência.

Artigo 3º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Concluindo, somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo ora apresentado, “ad referendum” do Plenário.

a) LUIZ GONZAGA VIEIRA - Relator Especial