# PARECER nº 939, DE 2021

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO Nº 4767, DE 2018

Por intermédio do Ofício CGC.ARC 956/2018, o senhor Conselheiro Antonio Roque Citadini, encaminhou a esta Casa cópia TC-017224/026/11, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e o termo de rescisão amigável celebrados entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos-CPTM e o Consórcio OAS/Constran/MPE-Suzano (constituído pelas empresas: Construtora OAS Ltda., Constran S.A. Construções e Comércio, MPE-Montagens e Projetos Especiais S.A. e Ensin-Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação Ltda.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa encaminhou-se o presente processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.

Na qualidade de relator designado para analisar o processo, verificamos que os autos tratam de contrato firmado entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e o Consórcio OAS/Ltda., Constran S/A Construção e Comércio, MPE - Montagens e Projetos Especiais S/A e Ensin Empresa Nacional de Sinalização e Eletrificação Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços especializados para elaboração de projetos executivos e implantação das obras de revitalização da faixa ferroviária, via permanente e rede aérea de tração, trecho entre as estações Ferraz de Vasconcelos - Km 30+650, linha 11 - Coral da CPTM. Também constam dos autos o termo de rescisão amigável do contrato de 13/10/2014 que tem por finalidade rescindir amigavelmente o contrato, para quais os signatários dão recíproca quitação, valores decorrentes do pedido do Consórcio contido no ofício GC 006/14, de 25/07/2014 para restabelecimento/indenização da Equação Econômico Financeira do contrato, o que ainda será objeto de análise e deliberação por parte da CPTM.

O ajuste foi precedido de licitação na modalidade de Concorrência, na qual participaram seis proponentes.

Os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas apontaram falhas com relação ao projeto básico apresentado no certame, onde o mesmo não cumpriu sua função essencial e prevista na legislação que é a de caracterizar com exatidão o objeto licitado e um projeto incompleto em um contrato indeterminado e impreciso, não atende aos objetivos da Administração:

Foram apontadas ausências fundamentais para a correta identificação do objeto e da avaliação de seu custo, dentre elas a composição unitária de cada um dos serviços programados, que comprovariam a adequação dos preços estimados aos de mercado; as memórias de cálculo que elucidariam como foram determinados os quantitativos de cada serviço e materiais previstos nas planilhas orçamentárias. Ainda, não houve detalhamento da composição do BDI, que foi embutido nos preços, sem evidenciar o percentual utilizado.

Ademais, o cronograma físico-financeiro previa o desembolso de forma uniforme, como se a execução física fosse igual em valor, em todos os serviços executados no período.

A celebração do termo de rescisão amigável é prova da falta de planejamento da CPTM uma vez que ficou constatado que que o projeto básico não assegurou a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

A Licença de Instalação - documento que autoriza a implantação do empreendimento foi obtida pela CPTM após cinco meses da emissão da Ordem de Início. Assim, a obrigatoriedade de execução de diversos serviços necessários para o cumprimento das exigências indicadas na licença provocou modificações no projeto inicial, alterando o orçamento, o cronograma e inviabilizando o início imediato das obras.

Acerca dos fatores que impactaram no cronograma contratual, quais sejam: interferências relativas às adequações às exigências do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), obras realizadas pela empresa MRS Logística, e obras das estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano (contratadas pela CPTM em 18/03/10 e 16/11/10, respectivamente), refletindo a falta de planejamento e de logística na condução das atividades, uma vez que não poderiam ser alegadas circunstâncias supervenientes, mas deveriam ter sido solucionadas antes do lançamento das respectivas licitações, uma vez que o projeto básico, pré-requisito para os certames, deve conter “soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem”

Como se não bastasse, ocorreram sérios problemas de planejamento e logística. A contratada foi impedida de executar o novo Pontilhão, porque o local onde este iria ser implantado foi utilizado para a construção da estação provisória de Ferraz de Vasconcelos, pelo consórcio TSJ Estação Ferraz. Ou seja, a CPTM promoveu licitações de projetos que interferem entre si, sem tomar conhecimento destas interferências.

Em razão das falhas apontadas, ainda existiria a possibilidade da CPTM arcar com enorme prejuízo, ou seja, indenizações por permitir que o contrato, que teve obras iniciadas em 08/04/11 e paralisadas em 01/04/2013, fosse prolongado até a assinatura do Termo de Rescisão, que só ocorreu em 13/10/2014. Além dos pagamentos de serviços, que poderiam ser perdidos. Com isto o Consórcio contratado apresentou pleito de indenização de R$32.219.903,70

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 04 de julho de 2017, decidiu julgar irregulares a Concorrência, o Contrato e o Termo de Rescisão Amigável.

A CPTM apresentou recurso, afirmando que o projeto básico observou estritamente as normas legais e salientou que o projeto básico não pode ser confundido com o projeto executivo, já que o primeiro deve conter os elementos suficientes para caracterizar a obra ou serviço, ao passo que o segundo deve trazer os elementos necessários à execução completa da obra, e que somente durante a execução do contrato há a possibilidade de se identificar as adaptações e os ajustes necessários.

No que diz respeito especificamente quanto à Licença de Instalação, afirmou não ser possível a sua emissão por ocasião da elaboração do projeto básico, tendo em vista o nível de detalhamento exigido.

No que diz respeito ao pleito de indenização do consórcio contratado, no montante de R$ 32.219.903,70, informou que foi objeto de exame por grupo de trabalho instituído pela CPTM, cujas conclusões consideraram a sua análise prejudicada, tendo em vista a não comprovação documental dos custos incorridos

A senhora Conselheira Relatora, Cristiana de Castro Moraes, ao analisar os argumentos da peça recursal, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Em sessão de 09 de maio de 2018, o Tribunal Pleno conheceu do Recurso Ordinário e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, ficando mantido o r. Acórdão combatido

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo E. Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal apontou falhas graves na elaboração projeto básico e no planejamento dos serviços a serem executados.

No entanto, constatamos que o contrato em apreço se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, e opinamos irregularidade da concorrência, o contrato e o termo de rescisão amigável e manifestamo-nos pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Procuradoria Geral do Estado, no sentido de tomarem as medidas cíveis e criminais cabíveis à espécie, e posterior arquivamento dos autos.

a) Marcio da Farmácia – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO MARCIO DA FARMÁCIA, QUE CONCORDA COM A POSIÇÃO ADOTADA PELO TCE, SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS AO MP E À PGE, NO SENTIDO DE TOMAREM AS MEDIDAS CÍVEIS E CRIMINAIS CABÍVEIS, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Sala das Comissões, em 05/10/2021.

a) Dep. Gilmaci Santos - Presidente

Adalberto Freitas	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Roberto Engler	Favorável ao voto do relator

Dra. Damaris Moura	Favorável ao voto do relator

Estevam Galvão	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Marcio da Farmácia	Favorável ao voto do relator

Delegado Olim	Favorável ao voto do relator

Alex de Madureira	Favorável ao voto do relator