# PARECER Nº 993, DE 2021

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 5215, DE 2019

Por intermédio do ofício Of. C.ECR 1184/2019 o Senhor Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa cópia de peças dos autos dos processos TC-23235/026/12, que trata de representação formulada pela empresa contratada RM Queiroz Construções Ltda., e o TC-34697/026/12, que versa sobre licitação, contrato, termo de retirratificação, termos de aditamento e termo de rescisão unilateral e a execução do contrato celebrado entre a Secretaria da Segurança Pública — Polícia Militar do Estado de São Paulo — Comando de Policiamento do Interior — Seis (CPI-6), e a empresa RM Queiroz Construções Ltda., tendo por objeto o complemento das obras de construção do edifício para sediar o Comando de Policiamento do Interior - Seis (CPI-6), localizado à Av. Ana Costa nº 389 - Gonzaga - Santos/SP.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa encaminhou-se o presente processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ensejando a distribuição a este deputado para, na qualidade de relator, exarar parecer sobre o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ao fazê-lo, verificamos que o Processo TC-34697/026/12 trata de:

a) licitação, na modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço;

b) contrato assinado em 07/11/2007 no valor de R$ 621.821,85 com prazo de execução estimado em 120 (cento e vinte) dias;

c) termo de Retirratificação de 10/03/2008 com o objetivo de prorrogar o pacto por 60 (sessenta) dias e retificar a planilha de quantitativos preservando o valor original do contrato;

d) termo de Aditamento assinado em 08/06/2010 com o objetivo de retomar a obra após paralisação por 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias, acrescer ao valor contratual R$ 54.134,00 (0,81%), prorrogar o pacto por 60 (sessenta) dias, somar às obrigações da contratada a realização de um novo estudo da demanda de energia elétrica;

e) termo de Termo de Aditamento de 12/08/2010 visando a prorrogação do prazo contratual por 30 (trinta) dias a contar de 19/08/2010, e

f) pedido de Rescisão Unilateral de 25/10/2010 e Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº CPI6-031/061/07 de 10/03/2015 - Sindicância nº CPI-6-012/012/14 - DOE de 22/10/2015.

Por sua vez, o TC - 23235/026/12 trata de representação formulada pela empresa contratada - RM Queiroz Construções Ltda., comunicando possíveis irregularidades devido à alegada ausência de pagamento pelos serviços prestados e, também, quanto à falta de elaboração do termo de rescisão contratual.

O objeto da contratação é o complemento das obras de construção do edifício para sediar o Comando de Policiamento do Interior - Seis (CPI-6), localizado à Av. Ana Costa nº 389 - Gonzaga - Santos/SP. Isso se explica em razão de a primeira parte das obras, licitada em 2005, incluir remoção de terra, preparação do terreno, fundações e construção da estrutura, inclusive de paredes. O Tribunal analisou a licitação, o contrato e o termo aditivo e os julgou regulares (TC-036632/026/05 - sentença publicada no DOE de 03/10/2007).

Na análise do TC-34697/026/12, os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas opinaram pela regularidade da Concorrência Pública e do Contrato. No que tange ao Termo de Retirratificação de 10 de março de 2008, ao Termo de Aditamento de 12 de agosto de 2010 e ao Pedido de Rescisão Unilateral o órgão de inspeção indicou que as falhas não comprometeriam a regularidade dos ajustes, podendo ser “objeto de recomendação”.

Por outro lado, no que se refere ao Termo de Aditamento de 08 de junho de 2010, entendeu que “o ato que autorizou a retomada da obra não possui amparo técnico e legal, considerando que a paralisação da obra por 669 dias ocorreu com inobservância do artigo 8º c.c. artigo 26 da Lei 8.666/93”.

A paralisação dos trabalhos foi determinada em 08 de agosto de 2008, pelos dirigentes da contratante, em razão da constatação de grande divergência entre o projeto básico e o que estava sendo executado. Essa determinação foi prontamente informada à contratada.

A Polícia Militar determinou perícia no que estava sendo executado e abriu um procedimento administrativo disciplinar para apurar responsabilidades, mas esse processo transcorreu quase dois anos. Foram juntados aos autos sete CDs, com toda a matéria sobre a conclusão da obra, no ponto em que foi determinada a paralisação e, pelas conclusões da própria contratante, houve certa ação e omissão de servidores do Estado na fiscalização da condução da obra. Numa das últimas medições foram pagos R$ 229.000,00, enquanto o valor efetivamente medido era R$ 59.000,00.

Os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas foram divergentes. A ATJ Economia opinou pela aprovação dos procedimentos e improcedência da representação. A ATJ Engenharia e PFE opinaram pela reprovação dos atos e procedência parcial da representação. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da matéria e deu razão à representante.

De acordo com o Relator, o Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, a questão que pode dar razão à representante é que desde a paralisação da obra até sua retomada decorreram 669 dias. No entanto, a contratada foi convocada, assinou um termo de aditamento para a retomada das obras, propondo-se a fornecer planilhas de detalhamento de todo o ajuste. Dois meses depois de ter assinado, em 2010, a contratada denuncia o contrato. Nessa fase, depois da tentativa de retomada, a contratante rescinde o contrato, impõe as multas previstas à contratada.

Os autos do TC23235/026/12 foram instaurados em razão da representação formulada em 18/07/2012 pela contratada, a empresa RM QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA., que se insurgiu devido a possíveis irregularidades nas medições e, também, por conta da paralisação ocorrida, por 669 dias, para equacionamento de falhas no projeto executivo referente às instalações elétricas.

A razão para a suspensão do contrato se deve ao subdimensionamento do padrão de entrada de energia elétrica - de 300 KWA para 225 KWA. O então dirigente da contratante comunicou o responsável pela RM Queiroz Construções Ltda. por intermédio do Ofício nº CPI6-085/061/08 e acionou órgão técnico da Polícia Militar para auditar as obras de construção do prédio - Ofício nº CPI6-085/061/08.

No entanto, em claro descumprimento aos artigos 8º e 26 da Lei nº 8.666, de 1993, não foram publicadas as justificativas técnicas para o ato de interrupção das obras. Ainda, o contrato foi retomado após 669 dias, sem adoção de quaisquer providências impostas pela legislação.

Reassumidas as tarefas, foi produzida a 4ª medição, aprovada por meio do Laudo Técnico nº CIAP-065/3.0/10, de 18/06/2010, que pugnou pelo pagamento de R$ 79.569,88, já excluído o valor glosado de R$ 8.717,25 por se tratar de “serviços não executados ou executados em desacordo com as especificações”.

Novo laudo técnico de medição, de 10/09/2010, (CIAP-089/3.0/10) demonstra que os serviços prosseguiram (75,98% da avença executada), tanto assim que ensejaram a emissão da Nota Fiscal nº 106, no valor de R$ 41.131,99.

O pagamento da última aferição foi protelado por conta de a empresa contratada ter sido inscrita no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual, em 08/09/2010 e, dessa maneira, acabou “inativada” no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Munícipios - SIAFEM/SP.

Em 25/10/2010 a empresa solicitou rescisão unilateral da avença; para tanto, alega que “devido à paralisação da obra por aproximadamente dois anos solicitada por Vv. Ss. para auditoria e divergências internas e as alterações dos custos no período, o projeto foi inviabilizado economicamente, tornando-se impossível a respectiva conclusão”.

O Chefe da UGE do CPI-6 na Mensagem nº CPI6-004/061/11, de 27/01/2011, justifica o pedido de liberação de R$ 41.131,99 (valor da medição) uma vez que, por medida liminar, a empresa RM Queiroz não poderia ser inserida no CADIN Estadual.

Em virtude do pedido de rescisão unilateral da avença por parte da empresa, o gestor do contrato sugeriu, em 31/01/2012, nova mensuração dos serviços executados, vistoria do imóvel e avaliação do pleito da RM Queiroz.

A contratada protocolou representação no TCESP em 18/07/2012 (TC-23235/026/12) comunicando possíveis irregularidades na execução do contrato CPI6-031/061/07.

Fundado no relatório de análise técnica (Ofício nº DFP-697/10/14, de 31/03/2014) o Dirigente da UGE 180154 decide, em 11/06/2014, instaurar processo sancionatório em desfavor da empresa RM Queiroz Construções Ltda. - Despacho nº CPI6-110/061/14.

No intuito de apurar supostas irregularidades na execução e nos pagamentos afetos às obras em questão instaurou-se, em 16/06/2014, a Portaria de Sindicância nº CPI-6-012/012/14.

Por conta do inadimplemento parcial das obrigações avençadas foi autuado em 01/10/2014 o Processo Sancionatório Portaria nº CPI-6-002/061/2014 que, ao final, decidiu aplicar à contratada multa no valor de R$ 124.364,37, suspensão temporária para participação em licitações públicas e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 2 (dois) anos.

O ajuste celebrado pelo Comando de Policiamento do Interior - Seis (CPI-6) com a empresa RM Queiroz Construções Ltda. foi desfeito em 10/03/2015 com a assinatura do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº CPI6- 031/061/07.

O relatório da Sindicância nº CPI-6-012/012/14, de 30/11/2015, concluiu que “há indícios de responsabilidade administrativa, consistentes em ações e omissões de militares do Estado” em especial por conta de problemas na execução do objeto - pagamento de R$ 229.115,34 indevidamente à contratada, quando o montante aprovado era de R$ 59.346,36 e falta de providências que culminaram no retardamento imotivado da obra, sem que houvesse sanções à prestadora ou, ainda, a rescisão contratual.

A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 26 de fevereiro de 2019, decidiu julgar regulares Concorrência Pública, o Contrato e Termo de Retirratificação de 10/03/2008; e irregulares os Termos de Aditamento de 08/06/2010 e de 12/08/2010, a Rescisão Unilateral e a Execução do Contrato celebrado entre POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - SEIS (CPI-6) e RM QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando ao caso as disposições do artigo 2.º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar nº 709/93.

Decidiu, também, pela improcedência a Representação tratada nos autos do TC-23235/026/12.

Por fim, determinou a remessa de ofício com cópia da decisão ao d. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO tendo em vista a instauração do inquérito civil nº 14.0426.0003365/2015-4 a fim de apurar irregularidades na indigitada reforma predial.

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo E. Tribunal de Contas do Estado. A suspensão da execução do contrato por 669 dias em razão de irregularidades, nada fazer para saneá-las e sua posterior retomada, sem justificativa não condiz com a boa gestão pública.

Quanto ao TC-23235/026/12, entendemos não assistir razão à Contratada, uma vez que assinou os termos aditivos depois da longa paralização e somente representou contra a contratante, dois anos após ter firmado os Termos de Aditamento após a retomada das obras.

No entanto, constatamos que os contratos em apreço se encontram exauridos, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, considerando irregulares os Termos de Aditamento de 08/06/2010 e de 12/08/2010, a Rescisão Unilateral e a Execução do Contrato celebrado entre POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - SEIS (CPI-6) e RM QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando ao caso as disposições do artigo 2.º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar nº 709/1993.

Além disso, frente à gravidade das falhas apontadas, propomos a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento dos autos.

a) Marcio da Farmácia – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO MARCIO DA FARMÁCIA, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE, CONSIDERANDO IRREGULARES OS TERMOS DE ADITAMENTO DE 8/6/10 E DE 12/8/10, A RESCISÃO UNILATERAL E A EXECUÇÃO DO CONTRATO. SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS À PGE E AO MP, COM CÓPIA DESTE PARECER PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Sala da Comissões, em 19/10/2021.

a) Dep. Gilmaci Santos - Presidente

Adalberto Freitas	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Roberto Engler	Favorável ao voto do relator

Dirceu Dalben	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Marcio da Farmácia	Favorável ao voto do relator

Delegado Olim	Favorável ao voto do relator

Edson Giriboni	Favorável ao voto do relator