# PARECER Nº 994, DE 2021

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO RGL Nº 5216, DE 2019

Por intermédio do ofício Of. C.ECR 1105/2019 o Senhor Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo enviou a esta Casa, cópia de peças dos autos do processo TC-41780/026/08, que julgou irregulares os termos de retirratificação e o termo de ajuste final, celebrados entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica — DAEE, e a empresa DP Barros Arquitetura e Construções Ltda.

Nos termos do artigo 239 da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa encaminhou-se o presente processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ensejando a distribuição a este deputado para, na qualidade de relator, exarar parecer sobre o julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ao fazê-lo, verificamos que a o pregão e contrato, firmado em 09 de outubro de 2008 entre o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE e a empresa DP BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. (Lote 22), objetivando a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários e globais, dos serviços de desassoreamento do rio Tietê, em pontos críticos, no trecho compreendido entre a Ponte Rodoanel Mário Covas (Est. 665+0,00) até a Barragem Móvel (Est. 1.030+0,00), no Estado de São Paulo - lote 2, foram julgados regulares pela Primeira Câmara, em sessão de 05 de maio de 2009. O valor original da avença era R$ 6.793.000,00.

Sob análise, o 1º termo aditivo de retirratificação, que objetivou prorrogar o prazo contratual por mais 12 meses e suplementar recursos no valor total de R$ 7.109.568,77, considerando o reajuste do período. Em consequência, foi aditada a carta de fiança, para alteração de seu valor e prorrogação de seu vencimento.

Os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas opinaram pela regularidade termos aditivos e pelo conhecimento da apólice e da carta de fiança. O processo foi pautado para a sessão de 22 de junho de 2010 da E. Primeira Câmara, os autos foram retirados para melhor exame. Em seguida, as partes interessadas foram instadas a justificar a assinatura do 1º termo, quando já esgotado o prazo do ajuste inicial.

O DAEE informou que as empresas contratadas haviam encaminhado em 06 de julho de 2009, ou seja, 90 dias antes do término, manifestação de concordância com a prorrogação do contrato por mais um período de 12 meses. No entanto, as providências administrativas demandaram manifestações de órgãos técnicos a fim de garantir que a prorrogação dos contratos seria mais vantajosa para a Administração. E que os 18 dias transcorridos entre o término do contrato e o termo aditivo não causou prejuízos à Administração ou interrupção dos serviços.

A análise dos autos e as manifestações dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas indicam que os procedimentos atenderam às normas legais que regem a matéria.

A relatora, Substituta de Conselheiro Maria Regina Pasquale, opinou pela regularidade dos termos, com a recomendação de que o DAEE observe na celebração de termos aditivos os respectivos prazos de vigência, efetivando-os antes, ou até mesmo na mesma data do término do prazo inicial do contrato ou do vencimento de suas prorrogações, e não retroativamente.

Em sessão de 14 de setembro de 2010, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgou regulares os termos aditivos de retirratificação e legais os atos ordenadores das decorrentes despesas. Também conheceu da apólice de seguro garantia e do aditamento à carta de fiança, com recomendação constante no voto da Relatora.

Posteriormente, foram juntados aos autos, o 2º Termo de Retirratificação, celebrado em 02 de junho de 2010, acresceu R$ 3.532.360,00 ao valor inicial do contrato, tendo em vista a necessidade de reformulação da Planilha de Quantidades e Preços e do Cronograma Físico-Financeiro. O 3º Termo de Retirratificação, firmado em 08 de julho de 2010, para reduziu três meses o prazo do contrato e prorrogou-o por mais nove meses, com acréscimo de R$ 9.085.637,50 ao valor inicial, a Carta de Fiança nº 706746, de 31 de maio de 2010, o Termo de Ajuste Final, celebrado em 05 de julho de 2011, com redução dos recursos na ordem de R$ 164.400,67 e na redistribuição de R$ 199.821,81 do exercício de 2010 para 2011, e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, firmados em 25 de abril de 2010 e 30 de 05 de 2011, respectivamente.

Os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas entenderam que foi ultrapassado o limite de 25% para repactuação de contratos de prestação de serviços estabelecido no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

O DAEE adotou por referência o valor da despesa relativa ao período de vigência total do contrato (R$ 20.379.000,00), resultante da somatória do valor inicialmente acordado, correspondente a R$ 6.793.000,00, para os doze meses, acrescido de dois períodos prorrogados (R$13.586.000,00), que culminou com o aditamento de serviços de R$ 5.094.750,00, o primeiro formalizado em 02 de junho de 2010, na importância de R$ 3.396.500,00 e, o segundo em 08 de julho de 2010, no valor de R$ 1.698.250,00

Para os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas, no entanto, os acréscimos totalizaram 64,99% do ajuste inicial, consideradas as atualizações monetárias:

2º Termo - 02/06/2010 - valor do reajuste R$ 452.428,77 - valor do contrato reajustado = R$ 7.245.428,77 - importância acrescida = R$ 3.396.500,00;

3º Termo - 08/07/2010 - valor do reajuste R$ 1.046.816,27 - valor inicial atualizado = R$ 7.839.816,27 - importância acrescida = R$ 1.698.250,00.

Assim, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 07 de outubro de 2014, seguindo o voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Presidente e Relatora, julgou irregulares os 2º e 3º Termos de Retirratificação de e o Termo de Ajuste Final, bem como conhecer da Carta de Fiança nº 706746 e dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, com acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Inconformados, tanto o DAEE quanto a Contratada interpuseram Recursos Ordinários individualizados, esclarecendo que os aditamentos decorreram de excesso de chuvas no final de 2009 e início de 2010, acarretando aumento do acúmulo de materiais e sedimentos.

Alegaram em comum que os serviços foram acrescidos no limite de 25% do valor total da contratação, considerada a remuneração inicialmente estipulada e as prorrogações, não servindo como base de cálculo, portanto, a quantia de doze meses do contrato.

Ainda, defenderam que a realização de novo procedimento licitatório não atenderia aos princípios da economicidade e proporcionalidade, já que os custos seriam muito maiores com novo ajuste, razão pela qual a solução adotada em caráter de urgência e excepcionalidade atendeu ao interesse público.

Os órgãos instrutivos do Tribunal de Contas opinaram no sentido do conhecimento do recurso, e, no mérito, pela a irregularidade dos termos de retirratificação.

Em sessão de 15 de maio de 2019, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo conheceu dos Recursos Ordinários e, quanto ao mérito, considerando que os argumentos oferecidos pelos recorrentes não modificaram a situação processual, negar-lhes provimento, mantendo-se, integralmente, os termos do v. Acórdão recorrido.

Da nossa parte, analisando os autos, somos compelidos a concordar com as razões aduzidas pelo E. Tribunal de Contas do Estado. Não há como argumentar que a regularidade dos sucessivos termos de retirratificação. Entendemos que os sucessivos termos representaram 64,99% do valor originalmente pactuado, enquanto o limite estabelecido pela Lei nº 8.666, de 1993 é de 25%.

No entanto, constatamos que o contrato em apreço se encontra exaurido, situação que impossibilita a esta Casa tomar as providências previstas no §1º, do artigo 33, da Constituição do Estado de São Paulo.

Assim sendo, manifestamos nossa concordância com a posição adotada pelo E. Tribunal de Contas, considerando irregulares os 2º e 3º Termos de Retirratificação de e o Termo de Ajuste Final, bem como conhecer da Carta de Fiança nº 706746 e dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, com acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.

Além disso, frente à gravidade das falhas apontadas, propomos a remessa de ofícios com cópia deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público, para adoção das medidas cabíveis, com posterior arquivamento dos autos.

a) Marcio da Farmácia – Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO MARCIO DA FARMÁCIA, QUE CONCORDA COM A DECISÃO DO TCE E SOLICITA ENVIO DE OFÍCIOS À PGE E AO MP, COM CÓPIA DESTE PARECER, COM VISTAS AOS EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS COM IRREGULARIDADES, COM POSTERIOR ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Sala da Comissões, em 19/10/2021.

a) Dep. Gilmaci Santos - Presidente

Adalberto Freitas	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Roberto Engler	Favorável ao voto do relator

Dirceu Dalben	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Marcio da Farmácia	Favorável ao voto do relator

Delegado Olim	Favorável ao voto do relator

Edson Giriboni	Favorável ao voto do relator