# PARECER nº 58, de 2024

# DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, SOBRE O PROCESSO Nº 9328, de 2022

Trata-se de expediente encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por força do disposto no inciso XV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93, através do ofício C.ECR nº 1877/2022, datado de 24 de outubro de 2022, referente aos autos TC-009041/026/09, dando conta do julgamento irregular do “Termo Aditivo e Modificativo nº 819, firmado em 29.10.09, entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER e a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comercio S/A” (fls. 10 vº e 11).

Recebi o RGL para emissão de parecer e, por entender que havia necessidade de melhor instrução do procedimento, solicitei ao eminente Presidente desta Comissão, a expedição de ofício ao Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, solicitando cópia integral dos documentos (fls. 19/20), o que foi atendido através do ofício de fls. 23.

Passo às Vossas Excelências, minhas considerações para apreciação desta respeitada Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.

As folhas citadas adiante, salvo as outras quando indicadas especificamente, estão relacionadas àquelas constantes no “cd” encaminhado pelo TCE, as quais foram unificadas.

O Departamento de Estradas de Rodagem, após procedimento licitatório regular, formulou contrato de prestação de serviços com a Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (Lote 3), objetivando a execução de obras e serviços de recuperação da SP-421 - Rodovia José Bassil Dower, do km 0,00 ao km. 51,779 ao km 88,148, com 84,157 km de extensão, sob jurisdição da Divisão Regional de Assis - DR-7.

Segundo consta dos autos, a licitação foi dividida em 03 (três) lotes, sagrando-se vencedora as empresas: Lote 01: Maripav Pavimentação e Construção Ltda; Lote 02: A.R.G. Ltda e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A e Lote 03: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A.

Em análise perante o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, a licitação e demais atos decorrentes das contratações acima mencionadas, entendeu por bem o Excelentíssimo Senhor Doutor EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, emitir Voto pela “Regularidade da Concorrência, dos Contratos decorrentes e dos Termos Aditivos subsequentes, sem embargo da recomendação constante do corpo da presente decisão” (fls. 104 - TCE), sendo certo que tal voto serviu de esteio para o TCE “julgar regulares a concorrência pública (analisada no TC-8302/026/09), os contratos e os termos aditivos e modificativos” (fls. 107 - TCE).

Posteriormente, houve a necessidade de alteração contratual formulado entre o DER e a Construcap, sem que houvesse óbices por parte da empresa em aceitar os termos da nova avença (fls. 113).

Após a concordância da empresa, o responsável pela Diretoria de Operações, assim se manifestou (fls. 121):

“Em face do exposto, e ainda estando de acordo, APROVO o novo quadro de quantidades - Anexo I, às fls. 06/09, por mim vistado nesta oportunidade, como também visto os cronogramas de fls. 02/03.

Considerando ainda a manifestação da DFF, de fls.18, encaminho a presente P.R. à Vossa Senhoria, propondo sejam autorizadas as seguintes medidas:

a) acréscimo de despesas no valor de R$ 4.725.415,85 (quatro milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos), como excesso ao contrato n" 15.816-1, que representa 18,89% do valor inicial do mesmo, sendo este o primeiro pedido da espécie e

b) aprovação do cronograma de fls. 02/03;

c) alteração do objeto do contrato, passando para “entroncamento com a SP-284 (km 55,770)) até a divisa DR.7/DR.12 (km 88,148), com 32,378 km de extensão. Edital nº 04/2008 - CO".

D. O., 18 de setembro de 2009.”.

O termo aditivo também contou com a aprovação do dd. Superintendente do DER (fls. 122), sendo lavrado o segundo termo aditivo ao contrato original, conforme encontrado o ato às fls. 130.

Posteriormente, aditou-se o prazo contratual, conforme documento encontrado às fls. 161. São esses dois aditivos submetidos à apreciação do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, após a aprovação da licitação e respectivos contratos, sendo certo que houve o efetivo recebimento provisório de obras ou serviços de engenharia, conforme consta de fls. 199.

Analisando a matéria, a Assessoria Técnica do TCE (fls. 379), emitiu parecer cujo tópico final transcrevo:

“Do acrescido, sob o aspecto técnico que nos compete, considerando as justificativas apresentadas para o aditivo e a conclusão das obras a contento, somos pela regularidade do Termo Aditivo e Modificativo n" 819, e pelo conhecimento dos Termos de Recebimento juntados. Pendem os autos do Tendem de Encerramento do Contrato. Com relação ao Termo nº 942/2009 verifica-se que a prorrogação deu-se por questões financeiras.”

Outra Assessoria Técnica do TCE, agora anexada às fls. 381 e seguintes, opinou:

“Do exame da matéria, nada temos a opor aos termos em referência

O Termo Aditivo e Modificativo nº 819, que objetivou o acréscimo do valor de R$ 4.725.415,58, correspondentes a 18,89% do valor contratual, foi precedido de justificativas hábeis, autorização e publicação, o percentual aditado está dentro do limite previsto no § 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, as despesas foram readequadas aos cronogramas físicos e financeiros e houve o devido reforço caucional.

De igual modo, a prorrogação do prazo do contrato por mais 02 (dois) meses, levada a efeito por meio do Termo Aditivo e Modificativo nº. 942, em nosso entender, foi satisfatoriamente justificada na necessidade de compatibilização do cronograma físico-financeiro às disponibilidades financeiras, por força do contingenciamento dos recursos orçamentários previstos no orçamento do DER para o último trimestre de 2009, na ordem de R$ 764 milhões da rubrica investimentos.

No mesmo sentido, nenhum óbice entrevemos nos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo vez que se fizeram acompanhar de documentos que atestam a execução e conclusão das obras de acordo com os projetos e especificações do DER.

Todavia, considerando a existência de pendência financeira no valor de R$ 5.750,43, referente à correção não paga, conforme documento de fls. 180, propomos a assinatura de prazo à origem para que traga notícias se a questão foi ou não solucionada e se houve ou não a celebração do termo de encerramento.”

Após a consulta ao DER, conforme parecer supra, novas manifestações dos técnicos do TCE foram colhidas:

Fls. 399 - Assessoria Técnica: ratificação do posicionamento anterior, pela regularidade dos Termos Aditivos e Modificativos nºs. 819 e 942 e pelo conhecimento dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

Fls. 401 e seguintes - Assessoria Técnico-Jurídica: “De minha parte, verificada legalidade dos termos aditivos e modificativos, ora em exame, vez que devidamente justificados e amparados e dentro dos limites dos dispositivos legais pertinentes, bem como a boa ordem dos procedimentos adotados visando o recebimento das obras e serviços, opino pela regularidade dos Termos Aditivos de nºs 819/09 e 942/09 e pelo conhecimento dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, vez que atestada a conclusão do objeto contratado.”

Fls. 403 - Assessoria Procurador-Chefe: “propondo a regularidade dos Termos Aditivos pendentes de julgamento e sejam conhecidos dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e, ainda, seja o DER instado a encaminhar a esta Corte o Termo de Encerramento logo seja a mesma formalizada”.

Fls. 408 - Secretário Diretor Geral: “Nessa conformidade, manifesto-me pela regularidade dos termos aditivos e modificativos e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo em exame.”

O DER informou haver pendência contratual no valor de R$ 7.002,62, conforme consta de fls. 555.

A Agente de Fiscalização Financeira do TCE (fls. 559), observou que, diante da pendência existente, “o contrato não pode, ainda, ser encerrado”.

Por seu turno, o eminente Conselheiro Substituto, Dr. SAMY WURMAN, levantou outras questões que mereceriam esclarecimentos do DER, conforme consta de fls. 567 e seguintes. Os técnicos do TCE reavaliaram o material apresentado, cujo resumo encontra-se destacado no Relatório de fls. 602 e seguintes.

Com a nova instrução processual, o TCE julgou regular o Termo Aditivo e Modificativo nº 942, firmado em 22.12.09 e irregular o Termo Aditivo e Modificativo nº 819, firmado em 29.10.09 (cf. fls. 610), além de conhecer do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, considerada a pendência no valor de R$ 5.750,43 (sem indicação da correção acima citada).

Não se conformando com a r. decisão do TCE, o DER interpôs Recurso Ordinário, cujos argumentos se encontram às fls. 619 e seguintes.

O R.O. contou com o beneplácito da Procuradoria do Estado (fls. 635) e parecer contrário do Secretário Diretor Geral (fls. 645/646). O eminente Relator, Conselheiro Antonio Roque Citadini, votou pelo não provimento do Recurso (fls. 651), onde abeberou-se o desprovimento do apelo (fls. 653 e ss).

O pedido de reconsideração também foi manejado pelo DER, não sendo sequer conhecido, conforme consta de fls. 670 e ss).

O julgamento foi encaminhado ao Ministério Público Estadual, conforme consta de fls. 679 e ss.

É um breve resumo dos autos.

Segundo consta do julgamento do TCE, notadamente fls. 639/640, encontramos:

“O julgamento desfavorável da matéria foi motivado pelas impropriedades descritas no r. voto condutor, cujo trecho de interesse peço vênia para transcrever:

“De acordo com as justificativas apresentadas pela Autarquia, houve uma defasagem de aproximadamente oito anos entre a elaboração do projeto executivo e a efetiva contratação, fato este que, como bem assentado por ATJ, seguimento de engenharia, "para uma obra de recuperação de rodovia, esse prazo é imenso. Não é de se admirar que várias foram as alterações e ocorrências durante a execução das obras".

De fato, as alterações nos quantitativos havidas pelo referido termo são resultantes de falhas / imperfeições no projeto executivo levado a efeito na licitação, evidenciadas pelo alto grau de variação nos quantitativos (acréscimos e supressões nos quantitativos de 42% e 22%, respectivamente, compensando-se uns com os outros.

Verifico que a deterioração das sarjetas decorrente dos acessos às lavouras utilizados pelos agricultores deveria ser de prévio conhecimento do DER/SP, devendo esse aspecto ter sido propriamente avaliado e considerado no projeto executivo, conforme requer o artigo 6º, inciso IX e X, alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como efetivamente contemplado na licitação. Nota-se que o item 24.19.04.01 (sarjeta de concreto FCK 20 Mpa) foi majorado em mais de 475%, demonstrando que houve uma excessiva imprecisão nos quantitativos levados a efeito no presente certame.

Também sofreu acréscimo significativo o item 23.08.02 (Concreto Asfáltico Usinado a Quente - Binder Graduação B com DOP), em mais de 130% com relação ao inicialmente previsto.

De outro lado, não é passível de acolhimento a justificativa apresentada pela área técnica especializada do DER/SP, com relação à substituição dos serviços de sub-base/base de solo brita com cimento e brita graduada simples por solo arenoso fino e base de solo cimento. Tem-se à fl. 108 dos autos que a fiscalização do contrato solicitou a referida alteração, ao argumento de que “trata-se de solução técnica adotada na época da construção da rodovia, e que tal material tem grande disponibilidade ao longo do trecho”, indicando que essa condição era de prévio conhecido no DER/SP.

Também não restou devidamente esclarecida a diferença a menor na metragem linear executada de defensas metálicas, e a sua substituição de maleável para semi-maleável, haja vista que os seus tipos, comprimentos e respectivas localizações são definidas em projeto, sendo dimensionadas de acordo com a NBR 6971 da ABNT.

Igualmente não foram apresentas justificativas aceitáveis acerca da diminuição do item 28.03.03 (sinalização horizontal com material termoplástico tipo "hot-spray, maior durabilidade, para alto volume de tráfego), e acréscimo do item 28.03.07 (sinalização horizontal acrílica da base de água, menor durabilidade, para médio/baixo volume de tráfego), bem como o motivo pelo qual não foi seguido rigorosamente o projeto de sinalização horizontal." (grifos originais).

Solicitei as cópias do processo licitatório junto ao TCE para melhor entender a matéria, visando emitir meu parecer, como dito no introito. E isso foi bem esclarecedor.

Ainda que alguns dos técnicos do TCE tenha emitido parecer pela regularidade da matéria, penso que, neste caso, deve prevalecer a decisão prolatada.

De acordo com os documentos apresentados pelo DER e do julgamento, o termo aditivo julgado irregular não obedeceu a princípios básicos da licitação.

As explicações lançadas no v. Acórdão do TCE, por si são suficientes para inquinar o termo aditivo julgado irregular.

Alguns princípios básicos da licitação não foram observados. Se cumpridos, o resultado da licitação poderia ter um rumo diferente, inclusive com propostas mais fidedignas para a execução das obras e serviços contratados.

No julgamento, foi ressaltado pelo TCE: “De fato, as alterações nos quantitativos havidas pelo referido termo são resultantes de falhas / imperfeições no projeto executivo levado a efeito na licitação, evidenciadas pelo alto grau de variação nos quantitativos (acréscimos e supressões nos quantitativos de 42% e 22%, respectivamente, compensando-se uns com os outros...”.

O projeto executivo, segundo o julgamento indicado, padece de vício insanável, diante das falhas e imperfeições apontadas, sendo que esse projeto, serve se esteio e norteador de todo o processo licitatório.

MARÇAL JUSTEN FILHO, anota:

“7) O projeto executivo

Como regra, o projeto básico não é suficiente para a instauração da licitação. Faz-se necessário, também, o projeto executivo, que determinará minuciosamente as condições de execução do objeto licitado, inclusive no tocante aos custos, o que permitirá avaliar a compatibilidade da contratação com o interesse coletivo, com os recursos estatais disponíveis e com outras exigências relacionadas com o bem comum.

7.1) A relevância do projeto executivo

Configura-se uma potencial lesão à Constituição e à Lei quando se promove licitação de obras de enorme complexidade (rodovias, metrôs, projetos de irrigação) sem projeto executivo. A maior causa de inovações e modificações nas contratações consiste precisamente nesse ponto. Talvez uma das providências mais essenciais que a reforma da Lei de Licitações deve conter, seja a vedação à instauração de licitação de obra fundada apenas em projeto básico. A existência do projeto executivo é uma garantia inafastável para o interesse coletivo.

A regra exige, por isso, a existência de um projeto executivo (ou instrumento similar, que contemple as soluções que serão executadas). Lembre-se que, na audiência de um projeto executivo, torna-se impossível estimar o próprio custo da futura contratação. Ou seja, a ausência de projeto executivo importa sério risco de frustração do princípio constitucional e legal de que toda e qualquer contratação pressupõe recursos financeiros suficientes. Uma das vias para tornar útil a determinação de previsão de recursos orçamentários reside em promover contratação sem projeto executivo. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17ª ed., RT, p. 240).

As justificativas apresentadas pelo DER, e os documentos analisados, me permitem afiançar a decisão do Tribunal de Contas de São Paulo, sem qualquer efeito modificativo.

Pelo exposto, concordamos com a decisão exarada pelo TCE, que julgou irregular o Termo Aditivo e Modificativo nº 819, firmado em 29.10.09, não se aplicando o disposto no artigo 33 da Constituição do Estado e, em face do disposto no artigo 239, § 2º do Regimento Interno desta Casa. Se o caso, postulo a remessa de ofícios à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual (já houve a comunicação anteriormente, pelo TCE, conforme consta de fls. 679), arquivando-se os autos posteriormente.

Dirceu Dalben - Relator

APROVADO COMO PARECER O VOTO DO DEPUTADO DIRCEU DALBEN, QUE CONCORDA COM A DECISÃO EXARADA PELO TCE, PROPÕE A REMESSA DE OFÍCIOS À PGE E AO MPE (APESAR DA COMUNICAÇÃO ANTERIOR, PELO TCE, CONFORME CONSTA DE FLS. 679), ARQUIVANDO-SE OS AUTOS, POSTERIORMENTE.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 6/2/2024.

Gilmaci Santos - Presidente

Fabiana Bolsonaro	Favorável ao voto do relator

Luiz Claudio Marcolino	Favorável ao voto do relator

Enio Tatto	Favorável ao voto do relator

Rafa Zimbaldi	Favorável ao voto do relator

Gilmaci Santos	Favorável ao voto do relator

Solange Freitas	Favorável ao voto do relator

Ricardo França	Favorável ao voto do relator

Oseias de Madureira	Favorável ao voto do relator